القسم أ: معلومات عامة

المكون (المرض): فيروس نقص المناعة البشرية

المستلم الفرعي (أسم الجمعية): الصديق المقرب befrienders

رقم اتفاقية المنحةEGY-C-UNDP :

الفترة المشمولة بالتقريرالشهري: شهر يوينو 2026

| القسم ب: البيانات الكمية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الفئات الاكثر عرضة | الموقع الجغرافي | مؤشر | النتيجة |
| PWID | Choose an item. | عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية | 176 |
|  |  | عدد الأشخاص الذين أجروا اختبار فيروس نقص المناعة البشري ويعرفون نتائجهم | 176 |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص ايجابي HIV باستخدام الاختبار السريع | 1 |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص ايجابي HIV تأكيدي | 1 |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص تم ربطهم بمراكز العلاج | 1 |
|  |  | إجمالي عدد السرنجات التي تم توزيعها خلال فترة التقرير | 17460 |
|  |  | إجمالي عدد الواقيات الذكرية التي تم توزيعها خلال فترة التقرير | 1730 |
|  |  | إجمالي عدد المزلقات التي تم توزيعها خلال فترة التقرير | 962 |
|  |  | عدد المستفيدين الذين حصلوا علي معلومات خاصة بفيروس نقص المناعة | 187 |
|  |  | عدد المستفيدين المتلقين أو المحالين إلى خدمات المشورة والدعم النفسي والاجتماعي | 3 |
|  |  | عدد المستفيدين الذين خضعوا أو تمت إحالتهم لاختبارات الأمراض المنقولة جنسيًا (كالزهري) | 3 |
|  |  | عدد المستفيدين المُحالين لخدمات الحد من الضرر أو علاج الإدمان أو العلاج ببدائل الأفيونات (OST). | 0 |
|  |  | عدد المتابعات المقامة خلال الفترة المشمولة | 11 |
| MSM | Choose an item. | عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية |  |
|  |  | عدد الأشخاص الذين أجروا اختبار فيروس نقص المناعة البشري ويعرفون نتائجهم |  |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص ايجابي HIV باستخدام الاختبار السريع |  |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص ايجابي HIV تأكيدي |  |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص تم ربطهم بمراكز العلاج |  |
|  |  | إجمالي عدد السرنجات التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | إجمالي عدد الواقيات الذكرية التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | إجمالي عدد المزلقات التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | اجمالي عدد التحليل الذاتي الموزع علي هذه الفئة |  |
|  |  | إجمالي عدد االمستفيدين الحاصلين على PrEP |  |
|  |  | إجمالي عدد عبوات PrEP التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | عدد المستفيدين الذين حصلوا علي معلومات خاصة بفيروس نقص المناعة |  |
|  |  | عدد المستفيدين المتلقين أو المحالين إلى خدمات المشورة والدعم النفسي والاجتماعي |  |
|  |  | عدد المستفيدين الذين خضعوا أو تمت إحالتهم لاختبارات الأمراض المنقولة جنسيًا (كالزهري) |  |
|  |  | عدد المتابعات المقامة خلال الفترة المشمولة |  |
| FSW | Choose an item. | عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم ببرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية |  |
|  |  | عدد الأشخاص الذين أجروا اختبار فيروس نقص المناعة البشري ويعرفون نتائجهم |  |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص ايجابي HIV باستخدام الاختبار السريع |  |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص ايجابي HIV تأكيدي |  |
|  |  | إجمالي عدد الأشخاص تم ربطهم بمراكز العلاج |  |
|  |  | إجمالي عدد السرنجات التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | إجمالي عدد الواقيات الذكرية التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | إجمالي عدد المزلقات التي تم توزيعها خلال فترة التقرير |  |
|  |  | عدد المستفيدين الذين حصلوا علي معلومات خاصة بفيروس نقص المناعة |  |
|  |  | عدد المستفيدين المتلقين أو المحالين إلى خدمات المشورة والدعم النفسي والاجتماعي |  |
|  |  | عدد المستفيدين الذين خضعوا أو تمت إحالتهم لاختبارات الأمراض المنقولة جنسيًا (كالزهري) |  |
|  |  | عدد المتابعات المقامة خلال الفترة المشمولة |  |

التقرير الشهري – مايو 2026

اولا: التحديات

شهد شهر مايو عددا من التحديات التي تم التعامل معها من خلال تدخلات ميدانية مباشرة، حيث كان من أبرزها ازدياد اعدد السيدات ضمن الفئات المستهدفة. وقد تم العمل على هذا المؤشر بشكل مكثف وتم الوصول إلى 18 سيدة، منهم حالتان إيجابيتان من خلال خدمات الفحص.

كما واجه الفريق بعض التحديات المتعلقة بكميات توزيع أدوات الوقاية، الأمر الذي أدى إلى وجود بعض الاستياء بين المستفيدين المتابعين نتيجة انخفاض الكميات الموزعة مقارنة باحتياجاتهم الفعلية، وهو ما ادى الي العمل على متابعة مناقشة التحدي وتعزيز جهود توفير المستلزمات.

ثانيا: النتائج الرقمية

خدمات الوصول

- إجمالي عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم: 176 مستفيدا.

- عدد الرجال: 157 مستفيدا.

- عدد السيدات: 19 مستفيدة.

- عدد زيارات المتابعة: 11 زيارة متابعة.

الخدمات الصحية

- عدد المستفيدين الذين وافقوا على إجراء الفحص: 176 مستفيدا.

- عدد النتائج الإيجابية المكتشفة: حالة واحده ايجابيه تحليل سريع.

- عدد النتائج في التحليل التاكيدى 1 .

- عدد اختبارات الزهري المنفذة: 3 اختبارات.

- عدد جلسات الدعم النفسي الفردي: 3 جلسات.

أدوات الوقاية

- إجمالي السرنجات الموزعة: 17460 سرنجة.

متوسط التوزيع: 99 سرنجة لكل مستفيد.

- إجمالي الواقيات الذكرية الموزعة:  1730 واقيا.

متوسط التوزيع: 10 واقيًا لكل مستفيد.

- إجمالي المزلقات الموزعة: 962 مزلقًا.

متوسط التوزيع: 6 مزلقًا لكل مستفيد.

نظرة عامة

شهدت الفترة تقديم خدمات البرنامج إلى 187 مستفيدا، منهم 176 مستفيدا جديدا و11 مستفيدا في المتابعة، مما يعكس استمرار جهود الوصول إلى الفئات المستهدفة مع الحفاظ على متابعة المستفيدين السابقين. وبذلك تم تحقيق لم يتجاوز المؤشر المستهدف للوصول والبالغ 186 مستفيدا, وتم تحقيق وتخطي المؤشر المطلوب للتحليل وهو 158  .

وفي إطار خدمات الحد من المخاطر، تم توزيع 17,460 سرنجة و1,730 واقيا ذكريا، بالإضافة إلى تقديم المستلزمات خلال زيارات المتابعة. كما تم إجراء 176 اختبارا لفيروس نقص المناعة البشرية، متجاوزين بذلك المؤشر المستهدف للتحاليل والبالغ 158 اختبارا، وأسفرت النتائج عن 175 نتيجة سلبية وحالة إيجابية واحدة تم استكمال إجراءاتها بإجراء اختبار تأكيدي. كما تم تقديم 3 جلسات دعم نفسي وإجراء 3 فحوصات للزهري.

التحديات

- انخفاض عدد زيارات المتابعة مقارنة بعدد المستفيدين الجدد، مما يتطلب تعزيز آليات الاحتفاظ بالمستفيدين وتشجيعهم على الاستمرار في تلقي الخدمات.

- الحاجة إلى تشجيع المستفيدين على الاستفادة من الخدمات التكاملية مثل الدعم النفسي وفحوصات الزهري والميثادون بما يتناسب مع احتياجاتهم.

قصص نجاح

- نجاح الفريق في الوصول إلى 176 مستفيدا، مما يقارب المستهدف المطلوب .

- تحقيق 176 اختبارا لفيروس نقص المناعة البشرية، متجاوزين المؤشر المستهدف للتحاليل 158  اختبارا ، بما يؤكد كفاءة تنفيذ أنشطة الفحص والوصول إلى الفئات المستهدفة.

- استكمال إجراءات التشخيص للحالة الإيجابية من خلال إجراء الاختبار التأكيدي، بما يضمن سرعة الإحالة واستمرار الرعاية وفقا للإجراءات المعتمدة.

- استمرار توفير خدمات الحد من المخاطر من خلال توزيع كميات مناسبة من السرنجات والواقيات، بما يساهم في الحد من انتقال العدوى بين الفئات المستهدفة.

الاهداف القادمة

- الحفاظ على تحقيق وتجاوز المؤشرات المستهدفة للوصول والفحوصات خلال الفترات القادمة.

- زيادة عدد المستفيدين من خدمات المتابعة وتعزيز استمرارية التواصل معهم.

- تعزيز الإقبال على خدمات الدعم النفسي والاحالة عالميثادون والفحوصات التكاملية وفقا لاحتياجات المستفيدين.

- الحفاظ على معدلات إجراء الفحوصات والإحالة المبكرة للحالات الإيجابية لضمان سرعة الحصول على الرعاية والعلاج.

ملاحظات:

1/ اختبارات الأمراض المنقولة جنسياً (الزهري) , النتائج , الإحالة و إتاحة العلاج .

3 حالات كلهم سلبي.

2/ المستفيدين غير المصريين .

يرجى توضيح عدد المستفيدين غير المصريين الذين تم الوصول إليهم، مع ذكر آليات التواصل، بالإضافة إلى أي صعوبات قد تكون مرتبطة بتقديم الخدمة لهم.

لا يوجد .

3/ الوصول الميداني  .

يرجى توضيح أداء فرق العمل مع ذكر  إذا ما كانت فردية أو جماعية بالإضافة لشرح آليات الوصول إلى المستفيدين.

الاداء فردي مع مشرف فريق البحث , مقسم علي ايام الاسبوع حسب الجدول المبين .

الخريطة الميدانيه شهر يوينو 2026:

| اليوم/الاوتريتش | احمد عبد الناصر | هند | مصطفي | سمر | احمد طارق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاحد | حضور دقي ش عمر ابن الخطاب | Outreach اكتوبر وصلة دهشور سيركل كي | Outreach الوراق السواحل | Outreach الحي الثاني محور الكفراوي | Outreach امبابه البوهي |
| الاثنين | حضور دقي ش عمر ابن الخطاب | Outreach اكتوبر وصلة دهشور سيركل كي | Outreach الوراق السواحل | Outreach الحي الثاني محور الكفراوي | Outreach امبابه البوهي |
| الثلاثاء | حضور دقي ش عمر ابن الخطاب | Outreach اكتوبر وصلة دهشور سيركل كي | Outreach الوراق السواحل | Outreach الحي الثاني محور الكفراوي | Outreach امبابه البوهي |
| الاربعاء | حضور دقي ش عمر ابن الخطاب | Outreach اكتوبر وصلة دهشور سيركل كي | Outreach الوراق السواحل | Outreach الحي الثاني محور الكفراوي | Outreach امبابه البوهي |
| الخميس | حضور دقي ش عمر ابن الخطاب | Outreach اكتوبر وصلة دهشور سيركل كي | Outreach الوراق السواحل | Outreach الحي الثاني محور الكفراوي | Outreach امبابه البوهي |

/4معلومات مرتبطة بفترة التقرير (مع توضيح عدد مجموعات الدعم النفسي المنفذة خلال الشهر، في حال وجود أي منها).

يرجي إضافة أي معلومات قد تدعم محتوى التقرير ولا تندرج تحت الاقسام السابقة.

3 حالات دعم نفسي فردي.

أبرز التحديات التي تم مواجهتها خلال الشهر:

كما سبق شرحة في الاعلي .